## Planilha1
Entegaveis | Tipo | Descrição do risco | Consequência | Fibonacci | Impacto
Projetos atualizados git hub | Essencial | Erro no repositório | Não entregar o projeto | 1 | Alto
Site estático institucional | Essencial | Erro no código | Não teria site para ser entregue | 8 | Médio
Site estático Dashboard | Essencial | Erro no código do backend | Front-end não responderia | 8 | Médio
Site estático cadastro e login | Essencial | Erro no backend | Front-end não responderia | 8 | Médio
HLD | Essencial | Erro na estrutura do HLD | Dificuldade do entendimento do cliente | 5 | Alto
LLD | Essencial | Erro na estrutura do LLD | Dificuldade do entendimento da Equipe | 8 | Médio
Planilha de Backlog | Essencial | Planilha inacabada | Projeto sem evolução | 1 | Alto
Modelagem Lógica do projeto v1 | Essencial | Modelagem inacabada | Dificuldade de entendimento técnico | 21 | Alto
Script de criação do banco | Essencial | Erro no script | Falha do BD | 21 | Alto
Analytics | Essencial | Erro no backend